## 需求设计开发
日付 | 2021-07-20
No | 模块a | 模块b | 担当者 | 预计规模 | 实际规模 | 累計 時間 | 完成的页数 | [13 empty] | 备注
2021-07-20 完成的页数: 预定开始日期 | 实际开始日期 | 开始状态 | 延期未开始 | 预定完成日期 | 实际完成日期 | 累计时间（h） | 累計 時間 （完成） | 完成状态 | 延期未完成 | 累计作业 |  | 当日作业
[17 empty] | 手动作业累计 | 合計 | 手动做成 | 合計
1 | 需求规格说明书 | 产品介绍 | 吴迪 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF! |  |  | 该处开始是需求文档第一版内容。
2 |  | 用户群体分析 | 吴迪 | 1 | 0.5 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 0.5 | #REF!
3 |  | 标准与规范 | 杨鑫 | 1 | 0.5 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 0.5 | #REF!
4 |  | 产品范围 | 于凯 | 1 | 0.5 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0.5 | #REF!
5 |  | 产品范围 | 崔文韬 | 1 | 0.5 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 0.5 | #REF!
7 |  | 非功能需求分析 | 李春来,阴高波 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 1 | #REF!
8 | 用例图、流程图 | 整体 | 吴迪 | 2 | 2 | 1 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 2 | #REF! |  |  | 该处开始是绘制用例图、流程图部分。
9 |  | 个人中心模块 | 阴高波 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 3 | #REF!
10 |  | 工作安排模块 | 李春来 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 3 | #REF!
11 |  | 系统登录模块 | 吴迪 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 1 | #REF!
12 |  | 系统管理模块 | 吴迪 | 1 | 2 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 2 | #REF!
13 |  | 会议管理模块 | 崔文韬 | 1 | 2 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 2 | #REF!
14 |  | 资产管理模块 | 杨鑫 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 1 | #REF!
15 |  | 车辆管理模块 | 于凯 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 1 | #REF!
16 |  | 外派人才管理模块 | 于凯 | 1 | 2 | 365 | 2020-06-18 | 2021-06-17 | △ | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 2 | #REF!
17 | 功能需求部分：用户中心模块 | 员工信息维护模块 | 阴高波 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 1 | #REF! |  |  | 该处开始是需求文档功能需求部分。
18 |  | 检索他人信息模块 | 阴高波 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 3 | ○ | 0 | 1 | #REF!
19 |  | 请假申请模块 | 阴高波 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
20 |  | 报销申请模块 | 阴高波 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
21 |  | 用车申请模块 | 阴高波 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
22 | 功能需求部分：工作安排模块 | 日程安排管理模块 | 李春来 | 1 | 2 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2 | #REF!
23 |  | 日程安排综合查询模块 | 李春来 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
24 |  | 日历查看模块前端设计 | 李春来 | 1 | 2 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2 | #REF!
25 |  | 代读设置管理模块 | 李春来 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
26 |  | 申请查看与审批模块 | 李春来 | 3 | 3 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 3 | #REF!
27 | 功能需求部分：用户登录模块 | 用户登录模块 | 吴迪 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
28 |  | 用户退出模块 | 吴迪 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
29 | 功能需求部分：系统管理模块 | 部门管理模块 | 吴迪 | 2 | 2 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2 | #REF!
30 |  | 职务管理模块 | 吴迪 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
31 |  | 员工管理模块 | 吴迪 | 2 | 2 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2 | #REF!
32 |  | 角色管理模块 | 吴迪 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
33 |  | 权限管理模块 | 吴迪 | 2 | 2 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2 | #REF!
34 | 功能需求部分：会议管理模块 | 预订会议模块 | 崔文韬 | 3 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 | #REF!
35 |  | 个人会议模块 | 崔文韬 | 1 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
36 |  | 会议审核模块 | 崔文韬 | 1 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
37 |  | 发布会议管理模块 | 崔文韬 | 1 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
38 | 功能需求部分：资产管理模块 | 库存管理模块 | 杨鑫 | 2 | 2 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2 | #REF!
39 |  | 办公用品消耗模块 | 杨鑫 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
40 |  | 资产审批模块 | 杨鑫 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
41 |  | 报销审批模块 | 杨鑫 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
42 | 功能需求部分：外派人才管理模块 | 人才信息模块 | 于凯 | 2 | 2 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2 | #REF!
43 |  | 合作公司模块 | 于凯 | 2 | 2 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2 | #REF!
44 |  | 人才需求模块 | 于凯 | 2 | 2 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2 | #REF!
45 |  | 外派管理模块 | 于凯 | 1 | 1 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 1 | #REF!
46 | 需求规格说明书 | 整合规格说明书 | 吴迪 | 2 | 57 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ○ | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 1.5 | 1.5 | ○ | 0 | 57 | #REF! |  |  | 该处开始是需求文档说明书完成情况。
47 |  | 格式调整（字体、标题等） | 吴迪 | 2 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-17 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2 | 2 |  |  | 57 | #REF!
48 | 数据库设计：构造表 | 构建用户表，用户相互信息表，用户登录信息表 | 全组 | 3 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2 |  |  |  | 3 | #REF! |  |  | 该处开始是数据库设计部分
49 |  | 申请假期记录，申请用车记录，申请报销记录 | 阴高波 | 3 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2 |  |  |  | 3 | #REF!
50 |  | 报销审批，请假审批，用车审批，代读设置，日程安排 | 李春来 | 5 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2 |  |  |  | 5
51 |  | 用户表（缩减） | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 0.5 |  |  |  | 1
52 |  | 部门表，职务表，权限表，角色表，角色-权限表，部门-角色表 | 吴迪 | 6 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2 |  |  |  | 6
53 |  | 会议室，会议，会议_员工 | 崔文韬 | 3 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2 |  |  |  | 3
54 |  | 办公用品消耗，库存，资产审批 | 杨鑫 | 3 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2 |  |  |  | 3
2021-07-20 模块b: 资产记录表，审批建议; 2021-07-20 担当者: 杨鑫; 2021-07-20 预计规模: 1; 2021-07-20 完成的页数: 2021-06-25 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.5 |  |  |  | 1
55 |  | 人才信息表，合作公司表，人才需求表，外派管理表 | 于凯 | 4 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2 |  |  |  | 4
| 数据库修改 | 加入删除记录isDeleted | 全组 | 32 |  | 44375 | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 |  |  |  | 32
2021-07-20 模块b: 加入登录记录表; 2021-07-20 担当者: 吴迪; 2021-07-20 预计规模: 1; 2021-07-20 完成的页数: 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 |  |  |  | 1
56 | 数据库设计：构造数据 | 申请假期记录，申请用车记录，申请报销记录 | 阴高波 | 3 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-28 | 3 |  |  |  | 3
57 |  | 报销审批，请假审批，用车审批，代读设置，日程安排 | 李春来 | 5 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 3 |  |  |  | 5
58 |  | 用户表（缩减） | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0.5 |  |  |  | 1
59 |  | 部门表，职务表，权限表，角色表，角色-权限表，部门-角色表 | 吴迪 | 6 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 3 |  |  |  | 6
60 |  | 会议室，会议，会议_员工 | 崔文韬 | 3 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 3 |  |  |  | 3
61 |  | 办公用品消耗，库存，资产审批 | 杨鑫 | 3 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 3 |  |  |  | 3
2021-07-20 模块b: 资产记录表，审批建议; 2021-07-20 担当者: 杨鑫; 2021-07-20 预计规模: 1.5; 2021-07-20 完成的页数: 2021-06-25 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.5 |  |  |  | 1.5
62 |  | 人才信息表，合作公司表，人才需求表，外派管理表 | 于凯 | 4 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 3 |  |  |  | 4
63 | 数据库设计文档: | 申请假期记录，申请用车记录，申请报销记录 | 阴高波 | 3 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 1 |  |  |  | 3
64 |  | 报销审批，请假审批，用车审批，代读设置，日程安排 | 李春来 | 5 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 1 |  |  |  | 5
65 |  | 用户表（缩减） | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.5 |  |  |  | 1
66 |  | 部门表，职务表，权限表，角色表，角色-权限表，部门-角色表 | 吴迪 | 6 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2 |  |  |  | 6
67 |  | 会议室，会议，会议_员工 | 崔文韬 | 3 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 1 |  |  |  | 3
68 |  | 办公用品消耗，库存，资产审批 | 杨鑫 | 3 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 1 |  |  |  | 3
69 |  | 人才信息表，合作公司表，人才需求表，外派管理表 | 于凯 | 4 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 1 |  |  |  | 4
2021-07-20 模块b: 订正数据库设计文档; 2021-07-20 担当者: 全组; 2021-07-20 预计规模: 32; 2021-07-20 完成的页数: 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 10 |  |  |  | 32
70 | API设计文档 | 员工信息维护模块 | 阴高波 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
71 |  | 检索他人信息模块 | 阴高波 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
72 |  | 请假申请模块 | 阴高波 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
73 |  | 报销申请模块 | 阴高波 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
74 |  | 用车申请模块 | 阴高波 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
75 |  | 日程安排管理模块 | 李春来 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
76 |  | 日程安排综合查询模块 | 李春来 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
77 |  | 日历查看模块前端设计 | 李春来 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
78 |  | 代读设置管理模块 | 李春来 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
79 |  | 申请查看与审批模块 | 李春来 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
80 |  | 用户登录模块 | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.5 |  |  |  | 0.5
81 |  | 用户退出模块 | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.5 |  |  |  | 0.5
82 |  | 部门管理模块 | 吴迪 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
83 |  | 职务管理模块 | 吴迪 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
84 |  | 员工管理模块 | 吴迪 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
85 |  | 角色管理模块 | 吴迪 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
86 |  | 权限管理模块 | 吴迪 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
87 |  | 预订会议模块 | 崔文韬 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
88 |  | 个人会议模块 | 崔文韬 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
89 |  | 会议审核模块 | 崔文韬 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
90 |  | 发布会议管理模块 | 崔文韬 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
91 |  | 库存管理模块 | 杨鑫 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
92 |  | 办公用品消耗模块 | 杨鑫 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
93 |  | 资产审批模块 | 杨鑫 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
94 |  | 报销审批模块 | 杨鑫 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
95 |  | 人才信息模块 | 于凯 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2 | 2
96 |  | 合作公司模块 | 于凯 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
97 |  | 人才需求模块 | 于凯 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
98 |  | 外派管理模块 | 于凯 | 2 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 |  |  |  | 2
99 | SQL语句书写 | 员工信息维护模块 | 阴高波 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
100 |  | 检索他人信息模块 | 阴高波 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
101 |  | 请假申请模块 | 阴高波 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
102 |  | 报销申请模块 | 阴高波 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
103 |  | 用车申请模块 | 阴高波 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
104 |  | 日程安排管理模块 | 李春来 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
105 |  | 日程安排综合查询模块 | 李春来 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
106 |  | 日历查看模块前端设计 | 李春来 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
107 |  | 代读设置管理模块 | 李春来 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
108 |  | 申请查看与审批模块 | 李春来 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
109 |  | 用户登录模块 | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
110 |  | 用户退出模块 | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
111 |  | 部门管理模块 | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
112 |  | 职务管理模块 | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
113 |  | 员工管理模块 | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
114 |  | 角色管理模块 | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
115 |  | 权限管理模块 | 吴迪 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
116 |  | 预订会议模块 | 崔文韬 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
117 |  | 个人会议模块 | 崔文韬 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
118 |  | 会议审核模块 | 崔文韬 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
119 |  | 发布会议管理模块 | 崔文韬 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
120 |  | 库存管理模块 | 杨鑫 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
121 |  | 办公用品消耗模块 | 杨鑫 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
122 |  | 资产审批模块 | 杨鑫 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
123 |  | 报销审批模块 | 杨鑫 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
124 |  | 人才信息模块 | 于凯 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
125 |  | 合作公司模块 | 于凯 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
126 |  | 人才需求模块 | 于凯 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
127 |  | 外派管理模块 | 于凯 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 |  |  |  | 1
2021-07-20 模块b: 订正数据库设计文档; 2021-07-20 担当者: 全组; 2021-07-20 预计规模: 32; 2021-07-20 完成的页数: 2021-06-25 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 10 |  |  |  | 32
48
日付 No: 49; 2021-07-20 模块a: 集計; 2021-07-20 预计规模: 322.5 | [5 empty] | 146.5 | 56 |  |  |  | #REF! |  | 0
108
109
110 | 设计做成 | 开始率
111 | 生成率（KS/人月） | 提前开始 | #REF!
112 | #REF! | 与预定匹配 | 0
113 |  | 延期未开始 | 40
114 |  | 延期开始 | 0
115 |  | 完成率 | 1
116 |  | 提前完成 | #REF!
117 |  | 预定匹配 | 0
118 |  | 延期未完成 | 41
119 |  | 延期完成 | 0
120 |  | 工数統計 | 0
121 |  |  | 146.5
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

## 代码管理
日期 | 2021-07-20
No | 编号 | 功能 | 担当则 | 预计规模（KS） | 实际规模（KS） |  |  | 累計 時間 | 代码完成行数 (KS) | [15 empty] | 分析及び対策
[9 empty] | 预定开始日期 | 实际开始日期 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 实际完成日期 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 作業 完成 状態 | 延期未完成 | 累計作業 |  |  | 当日作成
|  |  | C |  | 手动作业 | 自动zuoye | 合計 | [11 empty] | 手動 作業累計 | 自動 作業累計 | 合計 | 手動 作成 | 自動 作成 | 合計
1 | 01_eureka_sever | 搭建eureka模块 | 吴迪 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | ○ | FALSE | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 | 1 | ○ | FALSE | 0.4 | 0 | 0.4 | 11 | 11 | 12.1
| 02_gateway_server | 搭建gateway模块 | 吴迪 | 0.6 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 6 |  |  |  | 0.4
2 | wudi_01_login | 系统后端模块_登录 | 吴迪 | 1 | 1 | 0 | 1 | #REF! | 2021-06-28 | 2021-06-28 | ○ | FALSE | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 10 | 10 | ○ | FALSE | 1 | 0 | 1
3 | wudi_01_logout | 用户退出模块 | 吴迪 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | #REF! | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ○ | FALSE | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 1 | ○ | FALSE | 0.4 | 0 | 0.4
4 | wudi_002_department | 部门管理模块 | 吴迪 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 4 |  |  |  | 0.7
5 | wudi_003_job | 职务管理模块 | 吴迪 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-05 | 5 |  |  |  | 0.8
6 | wudi_004_user | 员工管理模块 | 吴迪 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-06 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-06 | 7 |  |  |  | 0.8
7 | wudi_005_role | 角色管理模块 | 吴迪 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 7 |  |  |  | 0.7
8 | wudi-006 | 权限管理模块 | 吴迪 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 7 |  |  |  | 0.7
|  | 搭建antd模块 | 吴迪 | 3 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 8 |  |  |  | 3
|  | 消息收发模块 | 吴迪 | 2 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  | 2021-07-15 |  | 10 |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | 由于时间紧迫，放弃该模块的编写
|  | 前端结合 | 吴迪 | 2 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 9 |  |  |  | 2
|  | 整合全部 | 吴迪 | 0.1 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-21 |  | 3 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
9 | wentao_01_meeting | 预订会议模块 | 崔文韬 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 10 |  |  |  | 0.8
10 | wentao_02_meeting | 个人会议模块 | 崔文韬 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 6 |  |  |  | 0.7
11 | wentao_03_meeting | 会议审核模块 | 崔文韬 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 4 |  |  |  | 0.8
12 | wentao_04_meeting | 发布会议管理模块 | 崔文韬 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 6 |  |  |  | 0.8
|  | 前端整合 | 崔文韬 | 2.4 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 24 |  |  |  | 2.4
|  | 公告发布模块 | 崔文韬 | 1 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 22 |  |  |  | 1
|  | 整合全部 | 崔文韬 | 0.1 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-21 |  | 3 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
13 | gaobo-001 | 员工信息维护模块 | 阴高波 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 10 |  |  |  | 0.9
14 | gaobo-002 | 检索他人信息模块 | 阴高波 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 7 |  |  |  | 0.7
15 | gaobo-003 | 请假申请模块 | 阴高波 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 7 |  |  |  | 0.8
16 | gaobo-004 | 用车申请模块 | 阴高波 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 8 |  |  |  | 1
17 | gaobo-005 | 报销申请模块 | 阴高波 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 7 |  |  |  | 0.7
|  | 前端整合 | 阴高波 | 3 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 24 |  |  |  | 2.4
|  | 首页设计 | 阴高波 | 1 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 24 |  |  |  | 1
|  | 整合全部 | 阴高波 | 0.1 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-21 |  | 3 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
18 | chunlai-001 | 日程安排管理模块 | 李春来 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 10 |  |  |  | 0.7
19 | chunlai-002 | 日程安排综合查询模块 | 李春来 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 7 |  |  |  | 0.7
20 | chunlai-003 | 日历查看模块 | 李春来 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 8 |  |  |  | 0.9
21 | chunlai-004 | 代读设置管理模块 | 李春来 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 9 |  |  |  | 1 | 0 | 1
22 | chunlai-005 | 申请查看与审批模块 | 李春来 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 6 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7
|  | 前端整合 | 李春来 | 3 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 24 |  |  |  | 2.4
|  | 存储空间模块 | 李春来 | 1.5 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 24 |  |  |  | 1.2
|  | 整合全部 | 李春来 | 0.1 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-21 |  | 3 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
23 | yangxin-001 | 库存管理模块 | 杨鑫 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 10 |  |  |  | 0.8
24 | yangxin-002 | 办公用品消耗模块 | 杨鑫 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 8 |  |  |  | 0.9
25 | yangxin-003 | 资产审批模块 | 杨鑫 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 7 |  |  |  | 0.9
26 | yangxin-004 | 报销审批模块 | 杨鑫 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 9 |  |  |  | 1
|  | 前端整合 | 杨鑫 | 2.4 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 24 |  |  |  | 2.4
|  | 名片夹模块 | 杨鑫 | 2 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 22 |  |  |  | 1.8
|  | 整合全部 | 杨鑫 | 0.1 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-21 |  | 3 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
27 | yukai-001 | 人才信息模块 | 于凯 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 10 |  |  |  | 0.7
28 | yukai-002 | 合作公司模块 | 于凯 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 8 |  |  |  | 0.8
29 | yukai-003 | 人才需求模块 | 于凯 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 8 |  |  |  | 1
30 | yukai-004 | 外派管理模块 | 于凯 | 0.7 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 9 |  |  |  | 1
|  | 前端整合 | 于凯 | 2.4 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 24 |  |  |  | 2.4
|  | 车辆管理模块 | 于凯 | 2 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 22 |  |  |  | 1.8
|  | 整合全部 | 于凯 | 0.1 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-21 |  | 3 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
| 集計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 452 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
進捗 統計 | コーディング | 開始率 | #DIV/0!
| 生産率（KS/人月） | 事前に開始 | 0
| #REF! | 予定とおり開始 | 3
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 延期で開始 | 0
|  | 完成率 | #DIV/0!
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 3
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 452